浙江师范大学地理与环境科学学院学生课外

学术科技活动项目管理实施办法

第一章  总则

第一条  为落实省重点高校建设计划，激发学生科研热情，提升学生科研创新能力，浓厚学院学术氛围，特设立地理与环境科学学院学生课外学术科技活动课题。

第二条  学生课外学术科技活动课题应坚持问题导向、应用导向、成果导向，坚持学术科研与成果推广相结合、重点培育与科研普及相结合、教师培育与学生培养相结合的原则，设立重点培育项目、普通资助项目、立项不资助项目三类。

第三条  学院成立学生课外学术科技活动课题指导委员会，由院长担任主任，党总支副书记、分管科研工作副院长担任副主任，由各学科负责人担任委员，团委书记兼学工办主任担任秘书长，办公室设在学工办（团委）。

第四条  学生课外学术科技活动课题每年立项一次，面向全院本科生、研究生、教师。重点培育项目每年设立10项，每项资助3000-5000元；普通资助项目每年设立20项，每项资助300-500元；立项不资助项目设立30项。具体资助金额由学生课外学术科技活动课题指导委员会评审确定。

第五条  学生课外学术科技活动课题实行公开申报、公平竞争，由学生课外学术科技活动课题指导委员会择优立项。

第二章  项目申报

第六条  申报原则：

申报项目应具有可行性、实用性和创新性,注重培养学生的科研意识、创新能力、创业能力和实践能力,注重理论联系实际和学生综合素质的培养。

第七条  选题要求：

1.关注科研动态,围绕科学前沿问题,选择对自身科研素质提高具有引导性的项目。

2.在组织申报前，可以由所在专业、所在学科或学位点推荐相关选题供学生参考。

3.为推进学生创业能力的培养，创业项目也可以参加学生课外学术科技活动项目。

第八条  立项条件：

1. 凡我院全日制在校学生均可申请立项。课题申请人需以某项研究内容或学术兴趣点为主题组成课题团队开展申报，每个项目团队由负责人和参与者组成,其中负责人1名,参与者2-4名。学生可以跨年级、跨专业联合申报。参加我校本科生交换项目到境外高校学习一年以上（含一年）的学生，不得参与项目申报。

2. 每个项目必须有1位具有硕士学位或中级职称以上学历的教师担任指导教师。

3.之前已经申报过新苗人才计划、实验室开放项目、大学生研究性学习与创新性实验项目、校级课题，并被成功立项的，此项目不得再参与申报。

4.每个项目不超过5名（含负责人）学生，作为课题负责人只允许申报一项，仅可以再成为一个课题组的成员。仅作为课题组成员只允许参与两项课题。上期院级课题延期、终止或在结题答辩中不合格的，负责人不得再申报本期院级课题。

第九条  项目学科方向分为地理类、环境科学类、城市规划类、党建类、其他类五类,成果上报形式为学术论文、调研报告、项目总结、发明制作四种。

第十条  申报者认真填写《地理环境学院院级学生课外学术科技活动项目申报表》,并由指导老师签字后上交学院学工办,院团委统一做好学生申报项目的统计、材料汇总及初选等工作,经院课题指导委员会评审后确定立项名单。

第十一条  院课题指导委员会组织项目评审工作, 根据学院的经费总额及项目团队提交申请的情况，自主确定予以立项的项目数量、项目团队名单及每个项目的资助金额。

第三章  项目中期检查

第十二条  项目负责人填写《地理环境学院院级学生课外学术科技活动项目中期检查报告书》，并附上项目阶段性成果。院团委做好学生项目的自检、统计、材料汇总及评分等工作,中期检查分数将计入项目结题的总成绩(占10%比重) ,并将中期检查结果上报院团委。

第十三条  若项目负责人中途因故拟停止项目研究,须及时向课题指导委员会提出申请,并办理撤项手续,同时递交由指导教师和学工办签署意见的中止原因报告。

第四章  项目结题

第十四条  项目负责人上交《地理环境学院院级学生课外学术科技活动项目结题申请表》和相关成果,并参加答辩。课题指导委员会组织落实项目结题工作,做好结题答辩的场次安排、分数统计工作,并在规定时间内将《结题答辩成绩登记表》、《项目结题申请表》等学生结题资料统一送交院团委。

第十五条  一类项目原则上须在一年内完成,未能在一年内完成的项目,视为终止项目研究。对于项目未能按时结题的，可申请延期，参与下一期项目的结题答辩，当年不享受奖励办法。延期后的课项目负责人明年如果为大四的学生（城规大五），因实习需要可提前上交结题申请。

第十六条  课题指导委员会根据答辩成绩,确立优秀项目(占项目总数30%左右) 、良好项目(占项目总数30%左右)及合格项目(占项目总数40%左右) 。

第十七条  顺利通过答辩的项目予以结题并发放项目结题资信证书和剩余的资助经费。具体资助金额由院课题指导委员会评审确定。

第五章  经费管理

第十八条  课题经费由学院资助经费构成，课题实施中按60%的比例先行拨付作为启动资金，其余40%的经费则根据阶段性检查结果以及结题情况分别拨付。经费的使用要严格遵守专款专用原则，不得挪作它用，经费报销须经指导教师同意，由学院负责人签字报销。

第十九条  凡中途撤项、无故延期且无具体改进措施或经费使用不当的项目,院团委可责令项目负责人停止使用项目经费,并视情节轻重收回部分或全部资助资金,同时项目负责人不得申报下一年度项目。

第六章　附　则

第二十条  本办法自公布之日起执行，由学院学生课外学术科技活动课题指导委员负责解释。